## Sheet1
1 | 分项工程名称 | （用户输入文本） | 通用部分
2 | 部位 | （用户输入文本）
3 | 施工时间 | （用户输入文本）
4 | 检测时间 | 当前时间
5 | 检测项目 | “钢筋保护层厚度” | 一项或多项
“混凝土强度”
“主筋间距“
“压实度”
“孔底标高”
“钻孔直径”
6 | 容许范围 | 与前项对应，用户自行输入
Note on B5: 作者: 管理员权限，允许添加项目类型

## 钢筋检查记录表
钢 筋 检 查 记 录 表
施工单位：中建三局基础设施工程有限公司 合同号：
监理单位：陕西兵器建设监理咨询有限公司 编 号：ZJ-077-
分项工程名称 |  |  | 解放互通立交C匝道11号承台 | [9 empty] | 施工时间 | [6 empty] | 2017.10.3
桩号及部位 |  |  | CK0+731.50/11号承台 | [9 empty] | 检验时间 | [6 empty] | 2017.10.2
检验项目 | 钢筋编号 | 型号 | 根数 | 设计值 | 实测数据
受力钢筋同排间距（mm） | N3 | C25 | 17 | 150 | 150 |  |  | 146 |  | 160 | 151 |  |  | 153 |  |  | 153 |  | 155 |  | 157 |  | 144 |  |  | 156
[5 empty] | 147 |  |  | 140 |  | 146 | 157 |  |  | 158 |  |  | 147 |  | 158 |  | 154 |  | 142 |  |  | 149
[5 empty] | 146 |  |  | 148 |  | 153 | 159 |  |  | 147 |  |  | 146 |  | 143 |  | 154
| N4 | C25 | 17 | 150 | 153 |  |  | 147 |  | 156 | 149 |  |  | 142 |  |  | 153 |  | 142 |  | 159 |  | 160 |  |  | 149
[5 empty] | 160 |  |  | 142 |  | 147 | 157 |  |  | 149 |  |  | 158 |  | 155 |  | 155 |  | 151 |  |  | 151
[5 empty] | 159 |  |  | 146 |  | 154 | 153 |  |  | 150 |  |  | 142 |  | 142 |  | 154
箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距（mm） | N1 | C25 | 42 | 150 | 158 |  |  | 154 |  | 156 | 156 |  |  | 160 |  |  | 155 |  | 151 |  | 151 |  | 160 |  |  | 148
| N2 | C25 | 42 | 150 | 144 |  |  | 158 |  | 148 | 141 |  |  | 159 |  |  | 153 |  | 151 |  | 151 |  | 144 |  |  | 151
| N5 | C12 | 14 | 150 | 141 |  |  | 157 |  | 145 | 145 |  |  | 149 |  |  | 155 |  | 156 |  | 153 |  | 148 |  |  | 160
| N6 | C16 | 30 | 600 | 618 |  |  | 586 |  | 582 | 594 |  |  | 608 |  |  | 596 |  | 590 |  | 620 |  | 607 |  |  | 612
检验项目 |  |  |  | 设计值 |  | 实测值 |  |  | 设计值 |  |  | 实测值 |  |  |  | 设计值 |  | 实测值 |  |  |  | 设计值 |  |  | 实测值
钢筋骨架尺寸（mm） | 长 |  |  | 6300 |  | 6302 |  |  | 6300 |  |  | 6301 |  |  |  | 6300 |  | 6302 |  |  |  | 6300 |  |  | 6702 |  | 6300 | 6302 | 6301 | 6302
| 宽 |  |  | 2500 |  | 2503 |  |  | 2500 |  |  | 2501 |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  | 2501 |  | 2500 | 2503 | 2501 | 2500
| 高 |  |  | 2500 |  | 2504 |  |  | 2500 |  |  | 2501 |  |  |  | 2500 |  | 2502 |  |  |  | 2500 |  |  | 2503 |  | 2500 | 2504 | 2501 | 2502
弯起钢筋位置（mm） |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | /
|  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | /
受力钢筋排距（mm） |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | /
|  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | /
保护层厚度（mm） |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 58 |  |  |  | 60 |  | 62 |  |  |  | 60 |  |  | 61
|  |  |  | 60 |  | 59 |  |  | 60 |  |  | 59 |  |  |  | 60 |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  | 58
预埋件尺寸 |  | 符合设计 □ 不符合设计 □
受力筋接头 |  | 形式 |  |  |  |  | / |  |  | 规定长度 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 实测最小长 |  |  |  | /
|  | 质量 |  |  |  |  | / |  |  | 受拉区 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 受压区 |  |  |  | /
[10 empty] | 最大比例（%） | [9 empty] | 最大比例（%）
外观检查 |  | 钢筋表面无铁锈及焊渣
检验： 日期：
记录： 日期：
Note on E7: 作者: 误差±10
Note on E10: 作者: 误差±10
Note on E17: 作者: 误差±10
Note on E18: 作者: 误差±10
Note on E22: 作者: ±10 尺量：按骨架总数抽检30%
Note on E23: 作者: ±5
Note on E24: 作者: ±5
Note on E29: 作者: ±5

## 钻孔桩成孔交验单
钻孔桩成孔交验单
施工单位： | 中建三局基础设施工程有限公司 |  |  |  |  | 合同号：
监理单位： | 陕西兵器建设监理咨询有限公司 |  |  |  |  | 编 号： | ZJ-097-
分项工程名称 |  | 解放互通立交C匝道桥0-2桩基 |  | 所属分部工程 |  | 解放互通立交C匝道桥 |  | 施工时间 | 2017-04-09
桩号及部位 |  | CK0+443.500/0-2桩基 |  | 检测人 |  |  | 记录人 | 检验时间 | 2017-04-10
项次 | 检 验 项 目 |  | 设计值（规定值） |  | 允许偏差 | 检验结果 |  | 检验频率和方法
1 | 倾 斜 度 |  | 230 |  | 1%桩长，且不大于500 | 100 |  | 用测壁（斜）仪或钻杆垂线法：每桩检查
2 | 钻孔底标高（m） |  | -2.016 |  | 不小于设计 | -2.03 |  | 根据钻杆长度反算
3 | 钻孔深度（m） |  | 24.386 |  | 不小于设计 | 24.4 |  | 测绳量：每桩测量
4 | 钻孔直径（cm） |  | 120 |  | 不小于设计 | 138 |  | 探孔器：每桩测量
5 | 护筒顶标高（m） |  |  |  |  | 22.37 | 附水准测量
6 | 地 质 情 况 |  | BSQZK06 |  |  | 见附表柱状图ZJ-096'
自检结论： | [5 empty] | 监理意见：
质检工程师： 日期： | [5 empty] | 监理工程师： 日期：